VICEMINISTERIO DE CULTURA

PLAN 2005

- POLITICA CULTURAL

Diseñar e implementar el programa de políticas culturales durante los próximos cinco años.

- GESTION CULTURAL

Desarrollar los programas de gestión cultural mediante el fortalecimiento institucional, la descentralización, las alianzas estratégicas, una moderna legislación y una adecuada financiación.

- CULTURA Y DESARROLLO

Diseñar e implementar el programa de cultura y desarrollo generando un mecanismo que refuerce la cultura como eje de desarrollo económico y social de Bolivia.

- PATRIMONIO CULTURAL

Salvaguardar: registrar, investigar, proteger,  conservar, restaurar y difundir el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

V. 	DIVERSIDAD CULTURAL Y DIÁLOGO  INTERCULTURAL

Proteger  la diversidad cultural y promover el diálogo intercultural.

- PROMOCIÓN CULTURAL

Promover la creatividad, la interpretación artística y el aumento del consumo cultural.

POLITICA CULTURAL

I. Diseñar e implementar el programa de políticas culturales durante los próximos cinco años.

1.  	Entrega documentos de Políticas Culturales  (primera semana de         Abril).

2.    	Diálogo Nacional por la Cultura (Abril y mayo).

3.    	Foro Cultural ( 3 y 4 de Junio).

4.	Redacción final y propuesta Asamblea Constituyente (Julio -  Agosto).

GESTIÓN CULTURAL

II.	 Lograr una adecuada gestión cultural mediante el fortalecimiento institucional, la descentralización, las alianzas estratégicas, una moderna legislación y una adecuada financiación.

1. Mejorar las condiciones de recursos humanos, materiales, financieras y de formación  necesarias para un eficiente funcionamiento del Viceministerio.

Refacciones de ambientes, reglamentos, manuales, equipamiento, procesos administrativos, capacitación del personal, gestión de imagen.

Financiamiento: TGN Y Fondos Externos:

2. Incrementar la imagen y presencia del Viceministerio en los municipios y eventos culturales nacionales, fortaleciendo su capacidad para la gestión cultural y de recursos económicos.

3. Tener una adecuada relación interinstitucional mediante la conformación del Sistema Nacional de Cultura.

3.1. Acciones conjuntas y descentralizadas con las Unidades de Cultura de las Prefecturas.

3.2. Alianzas estratégicas con todos los actores y gestores culturales.

4. Elaborar una moderna legislación cultural.

4.1. Normas constitucionales.

4.2. Ley Marco de la Cultura y del Patrimonio.

4.3. Ley de Mecenazgo y Patrocinio.

4.4. Ley del Libro.

4.5. Ley del Cine.

4.6. Reglamentos de Festivales, Formación Artística.

5. Incrementar la financiación para la cultura.

5.1. Movilizar más recursos financieros estatales y privados para el

Desarrollo cultural.

Proyectos para generar ingresos por parte de las instituciones culturales

Estatales.

Incentivos fiscales para el mecenazgo y el patrocinio.

5.2. Mejorar la cooperación internacional.

5.3. Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los que trabajan en

el ámbito de la cultura:

Derechos de autor, planes de pensiones para artistas y trabajadores de la       cultura, impuestos para artistas nacionales e internacionales.

5.4. Movilizar más recursos humanos para el desarrollo cultural.

Programa Jóvenes para la Cultura.

Programa de Voluntariado.

6. Promover la presencia del Viceministerio de Cultura en el ámbito internacional.

6.1. Presencia del Viceministerio de Cultura en reuniones internacionales organizadas por el Convenio Andrés Bello, MERCOSUR Cultural, OEA, OEI, Cumbre Iberoamericana, UNESCO.

6.2.  Pago de cuotas a organismos Internacionales (ICROM, CERLALC)

Financiamiento TGN: 44.726 Bs.

6.3. Organizar la presencia de exposiciones culturales bolivianas en todos los países posibles.

Financiamiento: Alianzas con instituciones nacionales e internacionales pertinentes.

6.4.  Participación activa en CEPROBOL.

CULTURA Y DESARROLLO

III. Diseñar e implementar el programa de cultura y desarrollo generando un mecanismo que refuerce la cultura como eje de desarrollo económico y social de Bolivia.

1. Lograr la inserción de la temática cultural como política de estado consolidando las propuestas culturales en dos escenarios.

1.1. Insertar el área de la cultura como Política en el Plan de Gestión y Desarrollo Económico y Social.

1.2. Impulsar la presencia equitativa  de la cultura en el TLC.

2. Fomentar  investigaciones de análisis sobre la relación de la cultura con la economía.

2.1. Concluir el estudio sobre la situación de las industrias culturales y su

incidencia en el PIB.

Financiamiento: CAF Y CAB

2.2. Realizar un estudio sobre la incidencia económica de la gestión del

patrimonio.

2.3. Realizar  estudios sobre la incidencia económica de las fiestas y del

patrimonio inmaterial (empleos, etc.).

3. Coadyuvar en el desarrollo del turismo cultural.

3.1. Fomentar estudios sobre la relación del turismo y cultura.

3.2. Elaborar con el Viceministerio de Turismo proyectos para consolidar 9

productos turísticos culturales.

  - Consolidar los planes de turismo cultural de los Patrimonios de la Humanidad: Sucre, Potosí, Misiones de Chiquitos, Samaipata, Tiwanaku, Carnaval de Oruro y Cultura Kallawaya.

  - Apoyar los planes de turismo cultural de los Patrimonios en proceso de declaratoria de la Humanidad: Incallajta y San Ignacio de Moxos

3.5.	Rutas  productivas históricas y presentes y turismo cultural: vino, castaña, estaño, plata, goma, coca.

PATRIMONIO CULTURAL

IV. Salvaguardar: registrar, investigar, proteger,  conservar, restaurar y difundir el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

1. Registro y catalogación de bienes culturales

1.1. Registro de18 sitios arqueológicos y 6.000 fichas de piezas arqueológicas

Financiamiento: TGN y FP: 63.270 Bs.

1.2. Catalogación de 3.000 bienes de patrimonio artístico del oriente boliviano.

Posible financiamiento  Países Bajos: 25.900 $us.

1.3. Catalogación de los inmuebles declarados monumentos nacionales.

2. Red Informática para la preservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

Posible financiamiento Gobierno de España: 500.000 $us.

3. Catalogación del Cementerio General, Laico y Croata de la ciudad de Oruro.

4. Registro del Patrimonio Inmaterial.

4.1. Reunión sobre indicadores, Oruro 20 y 21 de Mayo.

Financiamiento TGN: 15.000 Bs.  y UNESCO

4.2. Proyecto piloto de registro sobre la Diablada.

Posible financiamiento: UNESCO.

4.3. Registro de 200 manifestaciones y 9 fiestas.

Financiamiento FE: 61.041 Bs.

5. Proyectos de Restauración y Conservación.

5.1. Patrimonio Monumental.

5.1.1.  Chincana y Palacio de Pilcocaina - Isla del Sol.

Financiamiento FAST: 185.000 $us.

5.1.2. Mural Alandia Pantoja

Posible financiamiento Cooperación Holanda: 48.240 Bs.

5.1.3. Restauración de la Iglesia de Copacabana de Andamarca Oruro.

(Cubiertas primera fase).

Financiamiento Cooperación Alemana: 161.767 Bs.

5.1.4. Restauración de la Iglesia de Copacabana de Andamarca Oruro

(Cubiertas segunda fase).

Financiamiento Cooperación Alemana: 99.811 Bs.

5.1.5. Restauración Museo y Pinacoteca del Convento Franciscano Nuestra

Señora de los Angeles – Tarija.

Financiamiento Cooperación Alemana: 56.723 Bs.

5.1.6. Restauración de la Cubierta de la Biblioteca y Archivo del Convento

Franciscano Nuestra Señora de los Angeles – Tarija.

Financiamiento Cooperación Alemana:   100.393,57 Bs.

5.1.7. Restauración de la Torre Iglesia Jesús de Machaca.

Financiamiento Cooperación Alemana: 46.259 Bs.

5.1.8. Restauración del Pabellón México Escuela Ayllu - Warizata

Financiamiento: FAST: 187.000 $us.

5.1.9. Instalación de drenaje en la Iglesia de Carabuco (Primera etapa)

Financiamiento Gobierno Alemán: 45.000 Bs.

5.1.10. Restauración de la Iglesia de Santo Domingo de Potosí.

Financiamiento Gobierno Alemán: 101.986,50 Bs.

5.2. Restauración de Patrimonio Artístico.

5.2.1. Retablo de la Iglesia de Peñas.

Financiamiento Gobierno Alemán: 54.504 Bs.

5.2.2. Retablo y púlpito de la Iglesia de San Miguel de  la Ranchería

Financiamiento Gobierno Alemán: 123.625 Bs.

5.2.3. Finalización de la restauración de los lienzos monumentales de la

Iglesia de Carabuco (Segunda etapa)

Financiamiento Gobierno Alemán: 155.380 Bs.

5.2.4. Retablo de la Iglesia de Samaipata – Santa Cruz.

Financiamiento Países Bajos: 16.850 U$

5.2.5. Restauración de 42 lienzos coloniales del Templo de San Miguel de la

Ranchería – Oruro.

Financiamiento Embajada Americana: 19.850 $us.

5.2.6. Plafones de ARTDECO de la Casa de la Cultura de Tarija

Financiamiento FODESIF – BID: 19.730 $us.

5.2.7. Empapelados y murales de ARTDECO de la Casa de la Cultura de

Tarija.

Financiamiento FODESIF – BID: 16.141 $us.

5.2.8. Restauración de 40 lienzos coloniales del Templo de San Miguel de la

Ranchería – Oruro.

Financiamiento FONDESIF - BID:

5.2.9. Asistencia y Asesoramiento técnico a municipios, prefecturas, iglesia y

comités de la sociedad civil.

(Nota: falta complementar Proyectos de Potosí, Sucre y Misiones, a definirse con la Cooperación Española y los proyectos conjuntos con el Viceministerio de Vivienda).

6. Investigación del patrimonio material

6.1. Caminos precolombinos del área del lago Titikaka. Febrero – Octubre.

Posible financiamiento Países Bajos: 125.069 Bs.

6.2. Excavación y conservación de la Pirámide de Akapana. Abril – Noviembre

Financiamiento CAF SOBOCE, MUNICIPIO, Ingresos propios: 100.000 $us.

6.3. Diagnostico  del Patrimonio Artístico Arquitectónico, Marzo – Diciembre

Financiamiento TGN: 23.000 Bs.

6.4  Excavación e investigación de la Kallanka del Sitio Arqueológico de         Samaipata

Posible Financiamiento  Embajada de Alemania   $us 20.000

6.5. Investigación del Patrimonio Musical

6.6. Investigación del Retablo de Ancoraimes

6.7. Investigación de materiales y técnicas del patrimonio artístico y

monumental

7. Servicios Culturales del Patrimonio

7.1. Museos

- Censo de museos.

- Legislación de museos.

- Estudio sobre museos y economía.

Financiamiento FE, TGN: 825.816 Bs.

7.1.1. Complementación del Museo Lítico del sitio de Tiwanaku

Financiamiento FAST: Sus. 250.000,00

7.1.2. Museo de Sitios Salinas de García Mendoza

Financiamiento Recursos propios de Arqueología: 28.100 Bs.

7.1.3. Apoyo Implementación Museo Uncía.

Financiamiento TGN: 16.000 Bs.

7.1.4. Museografía de Arqueología y exposición Pariti.

Financiamiento Recursos propios: 56.971 Bs.

7.1.5. Entrega del Museo de la Ranchería

7.1.6. Museo del Diablo

Posible Financiamiento: UNESCO

7.1.7. Inauguración Museo de Etnografía

Financiamiento: Fundación del Banco Central.

7.1.8. Museos del Ferrocarril: Uyuni, Machacamarca y Guaqui

7.2. Biblioteca Patrimonial

Fortalecimiento del Repositorio Nacional.

8. Patrimonios de la Humanidad

8.1. Reunión de los Patrimonios Culturales de la Humanidad con Secretario

General de la UNESCO. (Marzo 9). Institucionalización de la red de patrimonios bolivianos de la humanidad.

Financiamiento: Recursos de cada plan de manejo

8.2. Promover la declaratoria de Incallajta

8.3. Iniciar el estudio de San Ignacio de Moxos.

8.4. Guía del Patrimonio Cultural.

Financiamiento UNESCO: 96960 Bs.

9. Patrimonio Inmaterial.

9.1. Implementación de la Dirección

Financiamiento TGN: 5.703 Bs.

9.2. Investigaciones sobre danzas en peligro de apropiación de países

vecinos.

Financiamiento FE: 160.800 Bs.

9.3. Registro (Ver punto 3)

9.4. Realización de seminarios.

10. Difundir el patrimonio cultural mediante material bibliográfico y

audiovisual

DIVERSIDAD CULTURAL Y DIÁLOGO  INTERCULTURAL

V. Proteger  la diversidad cultural y promover el diálogo intercultural.

1. Creación del Fondo para el Desarrollo de las Culturas y el Diálogo intercultural. (18 de enero)

Financiamiento de Dinamarca: 500.000U$ para tres años (2005:100.000U$)

Manejo con sociedad civil

2. Proyecto conjunto con UNID, Ministerio de Asuntos Indígenas y Viceministerio de Cultura sobre Caravanas Culturales.

3. Participación en la convención sobre la Protección de la Diversidad del los contenidos Culturales y las expresiones Artísticas promovido por la UNESCO (Febrero – Noviembre).

4. Elaboración de la posición sobre la Excepciones Culturales y el TLC.

PROMOCIÓN CULTURAL

V. Promover la creatividad, la interpretación artística y el aumento del consumo cultural.

1. Realización de Festivales

1.1. Festival Internacional de Sucre (15 al 31 Agosto)

Financiamiento TGN: 603.000 Bs.

1.2. Festival Internacional de Potosí (15 al 25 Octubre)

Financiamiento TGN: 603.000 Bs.

1.3. Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz (14 Abril al 4 Mayo)

Financiamiento TGN: 418.000 Bs.

1.4. Festival Iberoamericano de Cine (Agosto - Septiembre)

Financiamiento TGN: 603.000 Bs.

1.5. Festival del Charango de Aiquile (1 al 4 Noviembre)

Financiamiento TGN: 50.000 Bs.

1.6. Festival de música Abril en Tarija (1 al 30 Abril)

1.7. Festival del Pañuelo (Sin fecha)

1.8. Festival Latinoamericano Afrodescendiente (Sin fecha)

2. Reconocimiento y premiación a personas y entidades destacadas en el

ámbito cultural.

2.1. Premio Nacional de Cultura (Acto premiación diciembre)

Financiamiento TGN: 71.896 Bs.

2.2. Premio Nacional de Gestión Cultural (Acto premiación diciembre)

Financiamiento TGN: 35.948 Bs.

2.3. Premio Nacional de Música Adrián Patiño (Sin fecha)

Financiamiento TGN: 25.00 Bs.

2.4. Premio Nacional de Novela (Acto premiación marzo)

Financiamiento TGN: 6.896 Bs.

2.5. Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal (Acto premiación marzo)

Financiamiento TGN: 18.720 Bs.

2.6. Premio Nacional de Teatro Peter Travesi (Octubre)

Financiamiento TGN: 83.600 Bs.

2.7. Premio Nacional de Antropología Cruz Andina (Junio – Julio)

Financiamiento TGN: 2.450 Bs.

2.8. Premio al Merito Cultural (Sin fecha)

Financiamiento TGN: 4.800 Bs.

3. Exposiciones de artes plásticas

3.1. Cuarta Bienal Internacional  SIART Bolivia 2005. Total 60.000 $us.

Financiamiento: Cooperación Internacional, Empresas Privadas, Fondos Propios  y TGN

3.2.  Veinte exposiciones de la Academia de Bellas Artes.

Financiamiento: 16.000 Bs. Fondos Propios.

3.3. Cuarenta exposiciones Galería Viceministerio de Cultura.

4. Plan Nacional de Lectura

4.1. Fortalecimiento del Banco del Libro y la Red de Bibliotecas Escolares.

4.2. Implementación del Año Iberoamericano de la Lectura (Marzo).

4.3. Conmemoración del IV Centenario de la primera edición del Quijote    (Abril).

4.4. Participación en Ferias del Libro.

  - Aprobación de la Ley del Libro.

  - Fondo de Ediciones Populares

Posible Financiamiento Embajada de los Países Bajos: 22.000 $us.

5. Promover la formación artística cultural en base a la consolidación del

SINFA y formación en 5 áreas artístico culturales

5.1. Consolidación del Sistema Nacional de Formación Artística

Taller Nacional: Cochabamba 13- 14 mayo

Financiamiento: TGN: 65.660

5.2. Formación en el Taller Nacional de Teatro y Títeres.

Financiamiento: TGN Y FP: 20.400

5.3. Formación en la Escuela del Ballet Oficial

Financiamiento: TGN Y FP: 73.900

5.4. Formación en la Academia de Bellas Artes.

Financiamiento: TGN Y FP: 396.800

5.5. Formación en la Escuela Nacional de Folklore.

Financiamiento: TGN Y FP: 34.740

5.6. Formación en el Conservatorio Nacional de Música (Descentralizado)

5.7. Apoyo a otras entidades de formación artística estatales en los otros  departamentos

6. Promocionar y difundir las expresiones culturales nacional e internacionalmente a través de encuentros, giras, presentaciones y conciertos.

6.1 III Encuentro Internacional sobre el Barroco. “Manierismo y Transición al Barroco”. Coauspicio con Unión Latina, Museo Nacional de Arte y otros. La Paz, 30 y 31 de marzo.

6.2. Siete ciclos de conciertos de la Sociedad Coral Boliviana

Financiamiento: TGN Y FP: 88-014

6.3. Tres presentaciones y una gira internacional del Ballet Folclórico

Nacional

Financiamiento: TGN Y FP: 42693

6.4. Tres presentaciones del Ballet Oficial

6.5. Presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional

6.6. Apoyo a otros elencos.

6.7. Estudio de la normativa y financiamiento de los elencos.

7. Implementar el Observatorio Cultural con el registro de entidades y

Artistas.

Financiamiento: TGN y Fondos Externos: 95.4317 $us.

7.1. Registro de 200 entidades

7.2. Padrón de 400 artistas

7.3. Registro de Depósito Legal

8. Apoyar a las Bellas Artes, Artes Tradicionales y Artes Aplicadas.

8.1. Apoyo a la producción cinematográfica.

2005: Tres películas nacionales.

Financiamiento: Fondo Nacional del Cine e Ibermedia.

9. Apoyo a los artistas y trabajadores de la cultura

9.1. Creación del Fondo Nacional de Cultura

9.2. Implementación más efectiva de la Ley de Derechos de Autor.

9.3. Reglamento a la Ley de Impuestos y artistas

10. Ampliar la infraestructura cultural y los servicios culturales

10.1. Conclusión del Teatro de Tarija

10.2. Conclusión del Teatro de Santa Cruz

10.3. Conclusión de la Cinemateca

10.4. Apoyo a la restauración del Museo Marina Núñez del Prado.

11. Apoyo de acuerdo a la ley de funcionamiento de 3 entidades culturales.